## PC商城-前端
模块 | 子模块 | 功能 | 优先级 | 开发者 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 状态 | 备注
登录 | BBC | 登录&注册 | 1 | 黄森 | 2020-12-30
| B2B | B2B-验证码登录 | 1 | 黄森 | 2020-12-30
|  | B2B-密码登录 | 1 | 黄森 | 2020-12-30
|  | B2B-注册 | 1 | 黄森 | 2020-12-30
首页 | 页头 | 顶部导航 | 1 | 黄森 |  |  | 完成
|  | 搜索 | 1 | 黄森 | 2020-12-31
|  | 购物车 | 1 | 黄森 | 2020-12-31
| 导航 | 左侧-品类 | 1 | 黄森 | 2020-12-31
|  | 中间-轮播 | 1 | 黄森 | 2020-12-31
|  | 右侧-会员 | 1 | 黄森 | 2020-12-31
| 楼层 | 若干楼层 | 1 | 王强 | 2021-01-11
商品 | 商品列表 | 聚合筛选 | 2
|  | 排序 | 1 | 黄森 | 2020-12-31
|  | 价格-筛选 | 2
|  | 收货地-筛选 | 2
|  | 加关注 | 2
|  | 加购物车 | 2
| 商品详情（普通） | 商品详情 | 1 | 王强 | 2020-12-30
|  | 立即领券 | 2
|  | 立即购买 | 1 | 王强 | 2020-12-30
|  | 加入购物车 | 1 | 王强 | 2020-12-30
|  | 店铺相关信息 | 1 | 王强
|  | 页面完善 | 1 | 王强 |  |  |  | 包装参数，评论
|  | 关注 | 2
|  | 分享 | 3
| 商品详情（秒杀） | / | 2
| 商品详情（拼团） | / | 3
| 商品详情（套餐） | / | 3
活动 | 优惠券列表 | / | 3
| 秒杀列表 | / | 2
| 拼团列表 | / | 3
| 积分商城 | / | 2
结算 | 购物车 |  | 1 | 王强 | 2021-01-04 | 2021-01-07
| 确认订单 |  | 1 | 王强 | 2020-12-31
| 订单支付结果 |  | 1 | 王强 | 2020-12-31
| 订单支付（再次支付） |  | 1 | 王强
| 称重商品计算（包含商品详情） |  | 1 | 王强 | 2021-01-08 | 2021-01-09
会员中心 | 首页 |  | 1 | 黄森 | 2021-01-04 | 2021-01-04
| 订单中心 | 我的订单 | 1 | 黄森 | 2021-01-05 | 2021-01-05
|  | 我的评价 | 2
|  | 售后服务 | 1 | 黄森 | 2021-01-06 | 2021-01-06
| 资产中心 | 会员积分 | 2
|  | 优惠券 | 2
|  | 储值卡 | 1 | 黄森 | 2021-01-07 | 2021-01-07
|  | 礼品卡 | 1 | 黄森 | 2021-01-07 | 2021-01-07
| 关注中心 | 商品收藏 | 2
|  | 店铺收藏 | 2
|  | 浏览足迹 | 2
| 账户管理 | 个人信息 | 1 | 黄森 | 2021-01-08 | 2021-01-08
|  | 修改密码 | 2
|  | 收货地址 | 1 | 黄森 | 2021-01-08 | 2021-01-08
| 其它 | 客服热线 | 1 | 黄森 | 2021-01-09 | 2021-01-09
|  | 退出登录 | 1 | 黄森 | 2021-01-09 | 2021-01-09
商家店铺 | / | / | 2

## PC商城-接口
模块 | 子模块 | 功能 | 优先级 | 开发者 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 状态 | 备注
登录 | BBC
B2B
首页 | 页头
导航
| 楼层 | 待定 |  | 朱国庆
商品 | 商品列表 | 销售区域内可售商品 | 1 | 朱国庆 |  | 2021-01-08 |  | 缓存机制（更新上下架）
|  | 聚合联动商品属性（待定） | 2 | 朱国庆
|  | 价格区间查询 | 2 | 朱国庆 |  | 2021-01-07
|  | 某个销售渠道下，所有商家商品： 1、热卖商品，倒序（20个） 2、评论数商品，倒序（20个） 3、新上架商品，倒序（20个） 4、随机商品（20个） | 1 | 朱国庆 |  | 2021-01-04
|  | 某个销售渠道下，某个品类下，所有商家商品： 1、热卖商品，倒序（20个） 2、评论数商品，倒序（20个） 3、新上架商品，倒序（20个） 4、随机商品（20个） | 1 | 朱国庆 |  | 2021-01-04
| 商品详情（普通） | 某个销售渠道下，某个商家下，所有商品： 1、热卖商品，倒序（20个） 2、评论数商品，倒序（20个） 3、新上架商品，倒序（20个） 4、随机商品（20个） | 1 | 朱国庆 |  | 2021-01-04
|  | 某个销售渠道下，某个商家下，某个品类下，所有商品： 1、热卖商品，倒序（20个） 2、评论数商品，倒序（20个） 3、新上架商品，倒序（20个） 4、随机商品（20个） | 1 | 朱国庆 |  | 2021-01-04
| 商品详情（秒杀） | /
| 商品详情（拼团） | /
| 商品详情（套餐） | /
活动 | 优惠券列表
秒杀列表
拼团列表
积分商城
结算 | 购物车 | 根据收货地，确认是否可售（有无货） | 2 | 朱国庆 |  | 2021-01-07
| 确认订单 | /
| 订单支付结果 | 订单信息 | 1 | 顾鹏程 |  | 2020-12-31
| 订单支付（再次支付） | /
| 订单支付 | 支付宝支付 | 1 | 张如意 |  | 2021-01-08
|  | 微信支付 | 1 | 张如意 |  | 2021-01-08
会员中心 | 首页 | 会员可用优惠券总数 | 1 | 张如意 |  | 2021-01-04
|  | 会员可用礼品卡总数 | 1 | 张如意 |  | 2021-01-04
|  | 会员收藏商品总数 | 1 | 朱国庆 |  | 2020-12-31
|  | 会员收藏店铺总数 | 1 | 朱国庆 |  | 2020-12-31
|  | 会员未读消息总数 | 1 | 朱国庆 |  | 2020-12-31
|  | 会员待付款订单总数 | 1 | 顾鹏程 |  | 2020-12-31
|  | 会员待收货订单总数 | 1 | 顾鹏程 |  | 2020-12-31
|  | 会员常购清单 | 1 | 顾鹏程 |  | 2021-01-05
|  | 会员浏览足迹总数（大于等于99显示99） | 1 | 朱国庆 |  | 2020-12-31
|  | 猜你喜欢（升级版） | 1 | 朱国庆 |  | 2021-01-05 |  | 性能问题
| 订单中心 | 订单列表（PC版） | 1 | 顾鹏程 |  | 2020-12-31
|  | 订单列表查询-商品名称 | 2 | 顾鹏程 |  | 2021-01-06
|  | 订单列表查询-订单编号 | 2 | 顾鹏程 |  | 2021-01-06
|  | 订单详情-订单状态时间 | 1 | 顾鹏程 |  | 2020-12-31
|  | 售后单列表（PC版） | 1 | 顾鹏程 |  | 2021-01-04
|  | 售后单列表查询-商品名称 | 2 | 顾鹏程 |  | 2021-01-06
|  | 售后单列表查询-订单编号 | 2 | 顾鹏程 |  | 2021-01-06
|  | 售后单详情-订单状态时间 | 1 | 顾鹏程 |  | 2021-01-04
| 资产中心 | /
/
/
/
| 关注中心 | /
/
/
| 账户管理 | /
/
/
| 其它 | /
/
商家店铺 | 商品列表 | 店铺搜索-商品名称 | 2 | 朱国庆 |  | 2021-01-07
|  | 店铺搜索-价格区间 | 2 | 朱国庆 |  | 2021-01-07